|  |
| --- |
| **Паспорт проекта** **«Оптимизация процесса забора крови взрослого населения »** |
| **УТВЕРЖДАЮ:** Главный врач ГБУ РД ГКБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Малаев Х.М. (подпись) | **СОГЛАСОВАНО:**И.О. Руководителя РЦ ПМСП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Джамалудинова А.М. (подпись) |
| **1.Вовлеченные лица и рамки проекта****Заказчик проекта**: главный врач – Малаев Х.М.**Процесс**: Забора крови на различные виды анализов у взрослого населения **Границы процесса**: Начало : приход пациент к процедурному кабинету Окончание: вывход пациента после забора анализов крови из процедурного кабинета.**Руководитель проекта**: Заместитель главного врача по АПУ –Адильханов Б.Г.**Команда проекта**: зав.отд- Газимагомедова М.М. уч.терапевт –Рамазанова А.К. старшая м/с- Дибраева М.Э.,прцедурная м/с – Саймаева З.А. програмист- Гаджиев Р.И | **2.Обоснование выбора** -- Длительность времени забора в процедурном кабинете( 30 минут)-- Большая очередь в процедурный кабинет (40 человек минимум )-- Постоянные недовольства пациентов длительного ожидания своей очереди.-- Постоянные жалобы .  |
| **3.Цели и плановый эффект**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель |
| Организация плана работы вовремя  забора крови, Сократить время ожидания пациента в очереди  | 10 минут 28 минут  | 5 минут7 минут |

Эффекты: Сокращения времени забора крови в процедурном кабинете.Сокращение очереди и времени ожидания пациента в процедурный кабинет .Сделать забор крови строго по времени. | **4. Ключевые события проекта****1. Защита паспорта проекта : 12.04.2021г.****2. Анализ текущей ситуации : 12.04.2021г – 1.09.2021г.** **-разработка текущей карты процесса :** **12.04.21г. по 30.04.21г.****-поиск и выявление проблем :30.04.21г.- 12.05.21г.** **-разработка целевой карты процесса :13.05.21 по 21.05.21г.** **-разработка «дорожной карты» реализации проекта : 22.05.21г.-30.05.21г.** **-Kick-off- 25.09.21г.****3. Внедрение улучшений : 1.06.21г -20.06.21г.****4.Мониторинг Устойчивости : 20.06.21г.-10.07.21г.****5.Закрытие проекта :26.09.21г.-30.09.21г.** |